## Лист1
Работяга | Вид деятельности | Задачи | Кол-во потраченных часов | Выполнено (%)
Карина Алина Давид Ренат | Идея | Создание: + прототипов + стилистики | 4 | 100%
Карина | Дизайн | Изучение Figma (онлайн-сервис для разработки интерфейсов) Отрисовка интерфейса: + авторизации + будильников + страницы пользователя + авторизации +/- настроек +/- настроек будильника | 32 | 95%
Алина | Front-End | Верстка: + страницы авторизации + страницы будильников + уникальных элементов интерфейса Изучение: +/- документации SwiftUI | 10 | 95%
Алина | Back-End | Разработка: +/- модели будильника Изучение: +/- документации Combine | 8 | 90%
Карина Алина Давид Ренат | Формирование документации | Создание: + таблицы выполненных задач по участникам команды + отчет по спринту | 2 | 100%